## 有问题工程
附件2：
2018年一季度抽查工程项目发现主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | （合肥电信）柏悦公馆增补LTE信号覆盖工程及采购项目（山西长丰）F-HF-16-0724-RW（国贷-室分）（住宅）-安徽院 | 1、施工费预算为49700元，但同一项目出现两个施工委托、两个订单、两个合同，一个金额是49700元，一个金额是6326元，且并未在设计预算等纸质文件中体现，也未在其他位置就相关情况说明情况。 2、工程完工日期为2016年7月30日，档案资料中发现有2016年12月13日的工程签证。 3、竣工图纸无编制审核等相关人员签字。 4、开工报告、完工报告填报日期为同一天。 5、竣工资料签字处多处无签字和日期。 6.240+80个检修孔全部为签证内容，在设计、开工报告、完工报告中均无体现。 7、局供材料审减幅度达到67.7%，比例过大。PVC管、PVC管卡、PVC管直接头送审数量均与审定数量相差非常大。 8、合肥电信建设需求中提到有监理费0.4万元，但没提及监理单位，全套档案资料未发现监理资料且投资额不变，前后不符。 | 合肥电信、安徽电信规划设计有限责任公司、山西长丰通信技术有限公司 | 责令整改、建议核查项目是否重复立项、设计单位设计合理性、施工单位是否虚报工程量
2 | （合肥电信）肥东磨店第5批次磨店和平行政村普遍服务光网项目 | 1、第一次工地会议记录时间（2017年3月13日）早于设计批复时间（2017年3月15日），并且工期要求和立项批复时间不一致。 2、施工时间从3月15日至5月10日（完工时间），但监理周报只有第一周的施工记录且所有工作量已完成。 | 合肥电信、安徽电信规划设计有限责任公司、江西诚科建设咨询监理有限公司、安徽电信工程有限责任公司 | 责令整改、建议核查实际工程情况
3 | （合肥电信）庐江汤池普服农村第7批闸山村光网项目（普服） | 1、工程建设投资及造价情况编写混乱，设计折扣等计取比例与后续费用计算中数据不匹配。 2、工程概况中工期为2月16日至2017年4月7日，但监理周报只提供了3月31日-4月7日（8天）的且所有工程量已完成。 | 合肥电信、安徽电信规划设计有限责任公司、中瑞信管理咨询有限公司、福建省邮电工程有限公司 | 责令整改、建议核查实际工程情况
4 | （合肥电信）长丰县普遍农村第6批次三十头营业部四十头行政村光网项目 | 1、施工时间从4月11日至8月16日（完工时间），但监理周报只有第一周的施工记录且所有工作量已完成。 2、本项目为架空光缆项目，监理和竣工资料中工程量使用管道光缆施工测量计算，与实际不符。 | 合肥电信、江西诚科建设咨询监理有限公司、安徽鸿宇通信科技有限公司 | 责令整改、建议核查实际工程情况、重新核算工程量
5 | （合肥电信）陆军军官学院教学区WLAN信号覆盖工程及采购项目（今朝） | 1、合肥电信与施工单位签订的框架协议中，存在排他性条款。 2、项目采用清单计价，资料中无预算和决算，未对此进行说明。 3、设计时间（2015年2月）早于立项时间（2016年1月25日）。 4、设计图纸上无设计人员、审核人员签字。 5、设计文本中AP数量、线槽等多种材料与图纸上前后不一致。 6、开工报告中开工日期为2016年3月10日，与施工订单（2016.04.07-2016.04.09）中日期不符。 | 合肥电信、安徽电信规划设计有限责任公司、安徽今朝通信技术有限公司 | 责令整改、建议重新核算工程量
6 | （合肥电信）（庐阳)濉溪路局海棠花园等光交主干扩容光缆工程（长线） | 1、合肥电信与施工单位签订的框架协议中，存在排他性条款。 2、档案资料中未见设计批复。 3.设计图和施工图不一致，设计文本中部分新建或已有光交位置与施工图不一致，设计单位是否有认真勘察现场，施工单位未按照设计图纸施工，未见设计变更或其他说明，建设单位建设部门管理不规范，设计部门未严格审核。 4、本工程光缆主要通过管道方式敷设，设计图02中凤台路（合瓦路～蒙城路段）部分段落无管孔占用图。 5、设计说明中光缆接头盒的技术要求中，对光纤在光缆盘内盘留半径要求为37.5mm，不符标准。 6、预算中仪表使用费未按预算编制定额计取，而按“技工费×4%”计列，应在预算编制说明中加以说明。 7、竣工资料无工程说明，未见建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、设备材料平衡表、设备材料余料交接单、光缆接头衰耗表、决算表等内容。 8、决算中仪表使用费未按预算编制定额计取，而按“技工费×4%”计列，无任何解释说明。决算表中安全生产费用计取错误。 9、2015年12月16日竣工，12月2日编制竣工决算表，8月编制竣工图纸。 | 合肥电信、安徽电信规划设计有限责任公司、安徽长线建设集团有限公司 | 责令整改、核实资料缺失原因
7 | （合肥电信）(蜀山区)长城天一家园等LAN改FTTH光缆打包工程（鸿宇) | 1、合肥电信与施工单位签订的框架协议中，存在排他性条款。 2、档案资料中未见设计批复。 3.设计出版时间为2015年8月，但项目立项时间为2015年12月21日。 4、立项批复时间2015年12月21日，开工报告计划开工时间2015年6月1日，开工报告填报时间2015年9月4日，完工报告实际开工时间为2015年8月11日，完工时间为2015年8月11日，填报时间为2016年2月。 5、本项目是LAN改造项目，设计文本无覆盖小区的概况说明，也未提及原有线缆、多媒体箱等通信设施情况及如何利旧、改造。 6、FTTH工程中，应有覆盖小区的概况说明，以此作为分路器、光缆、交接箱等资源配置的依据。 7、本项目涉及到新建落地式光缆交接箱。设计中应包括交接箱的安装要求、地线装置、引上管建设要求，但设计图纸、说明、预算中均未提及。 8、本工程光缆主要通过小区管道敷设，应绘制管孔占用图。 9、竣工资料无工程说明，未见建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、设备材料平衡表、设备材料余料交接单、光缆接头衰耗表、决算表等内容。 10、决算中仪表使用费未按预算编制定额计取，而按“技工费×4%”计列，无任何解释说明。决算表中安全生产费用计取错误。 11、竣工图纸缺少竣工图章、面板图。 | 合肥电信、安徽鑫都通信技术有限公司、安徽鸿宇通信科技有限公司 | 责令整改、核实资料缺失原因
8 | （合肥电信）15年LTE三季度凤凰城商业广场、普特化轻材料、玉兰小区、金色池塘板材厂、宝威公司5个基站配套工程 | 1、档案资料中未见设计批复。 2、项目采用清单计价，资料中未对此进行说明。 3、档案资料中无设计和监理资料。 4、合肥电信与施工单位签订的框架协议中，存在排他性条款。 5、竣工资料中竣工图纸和决算表中无编制和审核等人员签字信息，工程建设任务书、开工报告、验收证书等无签字或日期。 | 合肥电信、安徽电信规划设计有限责任公司、安徽电信工程有限责任公司、安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 责令整改、核实资料缺失原因
9 | （合肥电信）（庐阳）东方大道（东方大道11#-东方大道22#）通信管道工程 | 1、立项批复时间为2015年12月，设计图纸时间为2015年6月，设计预算表编制时间为2014年10月13日。 | 合肥电信、安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
10 | （合肥移动）2015年第一期4G小微站合肥配套工程 | 1、设计交底记录表，设计院未签字且无日期。 2、通信工程质量监督申请表中开工日期与实际开工日期相差一年。 3、施工安全交底施工队员签字为一人代签。 4、开工报告、完工报告无签字日期。 | 合肥移动、中国移动通信集团设计院有限公司安徽分公司、安徽中通通信科技股份有限公司 | 责令整改、建议加强安全生产教育培训，严格执行有关规定
11 | （合肥移动）2015年合肥城域骨干光缆线路第一批项目 | 1、设计交底模板化（有土石方爆破等内容）。 2、设计文本中主要工作量表中敷设144芯为62.773公里，预算表（表三）甲中敷设144芯为72.773公里。 3、竣工材料中部分现场工作量和图纸误差较大。 4、开工时间为2015年6月29日，竣工决算表编制时间为2014年10月27日。 5、竣工资料中工程验收证书无验收小组签字。 | 合肥移动、中国移动通信集团设计院有限公司、厦门纵横集团建设开发有限公司 | 责令整改
12 | （合肥移动）2015年安徽仟吉食品有限公司等客户接入工程 | 1、设计交底记录表设计单位未签字，其他单位均未签字盖章。 2、竣工图出图日期为2015年7月，竣工日期为2016年3月31日。 3、竣工文件里已安装设备明细表为空，缺少ODN测试记录表和ODN光纤链路测试记录表。 | 合肥移动、合肥维信通讯有限责任公司、中国通信建设第三工程局有限公司 | 责令整改、核实资料缺失原因
13 | （合肥移动）2016年第三期合肥（包河区、滨湖区）有线宽带接入工程 | 1、竣工材料中已安装设备明细表、ODN测试记录表、ODN光纤链路测试记录表全为空表。 | 合肥移动、浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改、核实资料缺失原因
14 | （合肥移动）2017年第一期合肥（瑶海区、肥东县）有线宽带接入工程 | 1、竣工材料中缺少ODN测试记录表、ODN光纤链路测试记录表、工程决算表。 2、竣工材料中缺少工程决算表。 3、竣工材料中现场检查记录表中检查结果未填写，竣工图纸缺少相关人员签字，竣工图纸时间为2017年3月。（开工时间为2017年6月3日） | 合肥移动、浙江省邮电工程建设有限公司、铁通工程建设有限公司 | 责令整改、核实资料缺失原因