## 问题项目详情
附件2：
2018年二季度抽查工程项目发现主要问题汇总表
序号 | 项目名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 2016年中国联通安徽移动基站传输接入新建一期工程 | 1.设计文件未见工程合理使用年限。 2.设计图纸编制时间2016年12月，项目开工时间2016年6月1日。 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 3.竣工图纸无相关人员签字。 4.光交内光缆尾纤布放混乱，淠望路光交未接地。 5.竣工验收报告无验收组成员签字。 | 河北吉讯通信技术有限公司、北京诚公通信工程监理股份有限公司 | 责令整改
2 | 2017年中国联通安徽六安移动网WCDMA覆盖新建一期工程 | 1.竣工图纸无施工图竣工图章。 | 中国通信第四工程局有限公司、北京网桥工程监理有限公司 | 责令整改
|  | 2.初验报告无初验日期，报告验收组成员未签字。 | 中国联合网络通信有限公司六安分公司、中国通信第四工程局有限公司、北京网桥工程监理有限公司 | 责令整改
3 | 2017年中国联通安徽基站接入新建工程（二期） | 1.未进行质监申报。 2.监理日志中2017年10月、11月均在施工，设计批复时间为2018年4月2日。 | 中国联合网络通信有限公司六安分公司 | 责令整改
|  | 3.设计图纸部分时间为2017年9月，设计预算表编制时间为2016年6月18日。 4.设计文件说明中未对抗震等涉及施工安全生产的重点部位和环节进行说明。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 5.档案资料中未见开工报告 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 责令整改
4 | 2017年中国联通安徽FDD-LTE无线网项目-覆盖新建工程 | 1.2017年10月25日开工，2018年5月8日质监申报。 2.设计批复时间为2018年1月26日，开工时间为2017年10月25日。 | 中国联合网络通信有限公司六安分公司 | 责令整改
|  | 3.竣工图纸线缆长度有误（DCDU至BBU布放70米线缆）。 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 责令整改
5 | 2016年第二期安庆（宏站）接入线路工程（安庆移动） | 1.设计文件未注明工程合理使用年限。 | 安徽电信规划设计院有限责任公司 | 责令整改
|  | 2.监理资料中旁站记录中无站点名称。 | 浙江沸蓝通信工程监理有限公司 | 责令整改