## 问题项目详情
问题项目详情
序号 | 项目名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国铁塔安徽分公司黄山市2018年歙县开发区杨村新建铁塔项目（黄山铁塔） | 1.设计单位没有出版设计文本；设计图中没有标明工程合理使用年限；设计图中没有工程概预算内容，结构施工图设计未签章。 | 中通服咨询设计研究院有限公司（原江苏省邮电规划设计院有限责任公司） | 责令整改
|  | 2.开工报告中开工日期与实际开工日期不符。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改
|  | 3.监理规划和监理细则编制人、审核人错误。 4.监理日志内容与监理旁站记录日期不符。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 责令整改
2 | 中国铁塔安徽分公司黄山市2018年歙县规划258新建铁塔项目（强力化工） （黄山铁塔） | 1.设计单位没有出版设计文本；设计图中没有标明工程合理使用年限；设计图中没有工程概预算内容，结构施工图设计未签章。 2.设计技术交底没有标注交底日期。 | 中通服咨询设计研究院有限公司（原江苏省邮电规划设计院有限责任公司） | 责令整改
|  | 3.安全交底人错误。 | 浙江鸿顺实业有限公司 | 责令整改
|  | 4.项目负责人、项目安全员安全证过期。 5.提供的特种作业人员的特种作业证书过期。 | 日海通信服务有限公司 | 责令整改
3 | 黄山市分公司歙县ODN第3批次徽州御苑、二中新建光交等优化光网项目 （黄山电信） | 1.施工组织方案编写不规范，没标明该项目的项目技术负责人、安全员、质量员。 | 安徽电信工程有限责任公司 | 责令整改
|  | 2.监理规划内容工期填写错误。 3.监理规划中工期填写错误，监理周报内容内容模板化，监理总结中工作量与实际不符。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 责令整改
|  | 4.设计预算中光缆接头盒少于实际工程量，没有设计变更。 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
4 | 2018年黄山市分公司祁门县城乡中继第1批次历口局至古溪局环光网项目 （黄山电信） | 1.施工组织设计编写不规范，没标明该项目的项目技术负责人、安全员、质量员。 | 安徽省通信产业服务有限公司黄山分公司 | 责令整改
|  | 2.设计预算中光缆接头盒少于实际工程量，没有设计变更。 3.设计安全技术交底没有被交底人签字盖章，没有交底日期。 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
|  | 4.没有严格审查施工单位的施工组织设计。 | 中邮通建设咨询有限公司
5 | 歙县开发区杨村新建铁塔项目（黄山铁塔实体检查） | 1.铁塔接地扁铁与塔身搭接面积太少，焊接处有焊孔；另外一处扁铁和塔身搭接前扁铁过度弯曲。 2.铁塔安全绳（钢丝绳）未与塔体连接。 | 浙江鸿顺实业有限公司 | 责令整改
6 | 黄山化肥厂光交05（黄山电信实体检查） | 1.光交箱没有面板图。 2.引上光缆没有标牌。 | 安徽省通信产业服务有限公司黄山分公司 | 责令整改
7 | 黄山电信综合楼7楼机房底座安装工程（黄山电信施工现场） | 1.施工单位没有取得动火证擅自切割、焊接。 2.从事切割及焊接人员无特种作业证。 3.现场的临时用电从机房内主设备电源柜引出。 | 湖北电信工程有限公司 | 责令整改