## 问题项目详情
问题项目详情
序号 | 项目名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 2017年中国联通安徽铜陵市枞阳县第一批新国标小区FTTH接入新建工程 | 1.本项目2017年9月开工，质监申报时间为2019年3月，未按规定时限及时办理工程质量监督申报手续。 | 中国联合网络通信集团有限公司铜陵市分公司 | 责令整改
|  | 2.监理资料编制日期填写错误。 | 北京网桥工程监理有限公司 | 责令整改
|  | 3.无该项目施工组织设计方案。 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 4.设计文本未注明合理使用年限；引用的YD 5040-2005通信电源设备安装工程设计规范、GB50016-2006建筑设计防火规范均已废止。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
2 | 2017年中国联通安徽铜陵枞阳县阳光国际、锦绣华庭、都市华庭3个小区FTTH新建工程 | 1.引用的通信线路工程设计规范、通信线路工程验收规范已过期。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
2.工程立项批复时间2017年7月28日，一阶段设计批复时间2017年8月31日，设计出版时间为2018年6月，设计出版时间滞后。
3.设计交底日期2017年9月2日，交底时间在开工之后，交底材料中被交底单位有签字未盖章。
|  | 4.工程领料单日期2017年9月16日，工程竣工日期2017年9月5日。 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 责令整改
5.无施工安全技术交底。
3 | 2018年中国联通安徽铜陵跃进新村、南山村、金山西村和龙潭新村等FTTH新建工程 | 1.光交箱内部无面板图，光交接箱固定螺栓未做防锈处理。 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 责令整改
2.光缆引上管与小区外墙固定不规范。
4 | 2018年第一期铜陵基站接入光缆线路工程 | 1.项目安全生产费的使用范围未做说明。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
5 | 蜂窝物联网一期无线网主设备工程（铜陵） | 1.监理规划内无详细列明监理工作依据。 | 浙江沸蓝通信工程监理有限公司 | 责令整改