## 问题项目详情
问题项目详情
序号 | 项目名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 2018年L800M铜陵路市政管理处东、漕冲批发市场南、方桥新镇57幢 （合肥电信） | 1.设计概预算取费说明中明确“不计取已完工程及设备保护费”，实际概预算表中计取； 2.设计图纸中未标明光模块安装示意图。 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
2 | 合肥市分公司肥西县普通农村第1批次官亭营业部金星、长镇行政村光网项目（普服）（标三永讯规划院） （合肥电信） | 1.施工单位技术负责人未参加安全技术交底； 2.光交箱接地棒虚接，未埋入地下。 | 安徽永讯网络建设有限公司 | 责令整改
3 | HBSX18075淮北市分公司淮北市城市第3批次人民医院等光网项目 （淮北电信） | 1.竣工图纸出图时间在工程完工前。 | 安徽电信工程有限责任公司 | 责令整改
|  | 2.设计交底时间晚于开工时间； 3.设计概预算材料（分光器）与实际施工工作量不符。 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
4 | 中国铁塔安徽分公司淮北市2018年2018D01四铺关坝子新建铁塔市电项目 （淮北铁塔） | 1.设计安全交底参加单位未盖章； 2.设计文本中引用规范错误。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 3.施工组织设计及方案编制时间早于项目立项时间； 4.竣工图纸使用的是设计图纸，出图时间早于完工时间且无竣工图章。 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 责令整改
|  | 5.施工组织设计及方案编制时间早于项目立项时间，竣工图纸出图日期早于完工日期。 | 江苏宾城电力建设有限公司 | 责令整改
|  | 6.竣工图纸使用的是设计图纸，出图时间早于完工时间。 | 上海肯汀通讯科技有限公司 | 责令整改
5 | 中国铁塔安徽分公司淮北市2018年2018D02东关小学新建铁塔市电项目 （淮北铁塔） | 1.施工单位技术负责人未参加安全技术交底。 | 和勤通信技术有限公司 | 责令整改
6 | HBPC18019淮北市分公司淮北市ODH第3批次五铺董牌坊机房等7处优化光网项目 （淮北电信） | 1.设计文本封面章不是设计专用章，而是办事处章。 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
7 | 2018年中国联通安徽FDD-LTE无线网（第二批）-覆盖新建工程 （安徽联通） | 1.无立项批复时间； 2.未按规定时限办理工程质量监督申报和未办理竣工验收备案手续。 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 责令整改
|  | 3.设计安全技术交底记录中无交底单位和被交底单位盖章； 4.统计的各单位安全生产费合计税率错误。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 5.设计文本中概预算缺少表一、表二和表三。 | 广东电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 6.安全生产费计列错误，未计入税费。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 7.特种作业人员证书（登高证）过期； 8.竣工资料（开工报告等）未写明具体日期； 9.施工单位技术负责人未参加安全技术交底。 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 责令整改
8 | 2018年中国联通安徽WCDMA无线网项目-覆盖新建工程（第二批项目） （安徽联通） | 1.立项批复无时间； 2.未按规定时限办理工程质量监督申报和备案手续。 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 责令整改
|  | 3.设计批复与设计交底工作量不一致； 4.设计安全技术交底记录中无交底单位和被交底单位盖章。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 5.设计出版时间为2018年5月，设计预算表时间为2018年7月。 | 广东电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 6.施工单位技术负责人未参加安全技术交底、交底时间在开工之后； 7.竣工资料不完整，无完工报告、无决算表。 | 浙江方大通信有限公司 | 责令整改
9 | 2017年中国联通杭黄客运专线(安徽段)LTE无线网工程（红线外） （安徽联通） | 1.该项目2018年12月25日通过省公司竣工验收，未提供设计文本。仅提供了2017年11月的设计图纸电子档和2018年4月编制的概预算电子档； 2.未按规定要求办理工程质量监督申报和备案手续。 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 3.黄山市工程施工单位提交的竣工资料不完整（无完工报告等）。 | 南京欣网通信科技有限公司 | 责令整改
|  | 4.黄山市工程施工单位提交的竣工资料不完整（无完工报告等）。 | 常州正兴创业通信技术有限公司 | 责令整改
|  | 5.黄山市工程于2018年10月15日完成设备安装调试，但桅杆、抱杆建设的验收日期为2018年11月23日。 | 中国联合网络通信有限公司黄山市分公司 常州正兴创业通信技术有限公司 | 责令整改
|  | 6.宣城市工程竣工资料中基本均未填写日期（初验组织、领料单、安装量总表等）； 7.工程说明中写明了工程决算价款。 | 安徽邦能电力工程有限公司 | 责令整改
|  | 8.未提供设备安装竣工资料。 | 中国联合网络通信有限公司宣城市分公司 | 责令整改