## 问题项目详情
问题项目详情
序号 | 项目名称 | 主要问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 2018年中国联通安徽移动基站接入新建一期工程 (蚌埠联通) | 1.未按规定要求办理工程质量监督申报和备案手续。 | 中国联合网络通信有限公司蚌埠市分公司 | 责令整改
|  | 2.设计安全技术交底记录中无被交底单位盖章； 3.设计文本出版时间早于一阶段设计批复、晚于完工日期； 4.设计概预算定额说明与实际定额不符（实际用451定额，说明用75定额）； 5.设计文本未注明工程合理使用年限。 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 6.工程决算无审核人、编制人签字； 7.竣工图章监理单位未签字盖章； 8.无施工组织设计方案。 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 责令整改
|  | 9.竣工图章监理单位未签字盖章； 10.无施工组织设计方案。 | 广东省电信工程有限公司 | 责令整改
|  | 11.监理规划编制时间在开工之后； 12.开工令无人员签字，无日期； 13.监理完工报告时间与施工单位完工报告时间不一致。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司 | 责令整改
2 | 2018年中国联通安徽蚌埠LAN小区改造总承包新建一期工程 (蚌埠联通) | 1.未按规定要求办理工程质量监督申报和备案手续。 | 中国联合网络通信有限公司蚌埠市分公司 | 责令整改
|  | 2.设计安全技术交底记录中无交底单位和被交底单位盖章； 3.设计文本出版时间、预算表编制时间、设计图出图时间不一致，预算表审核人员与文本编制预算审核人员不一致； 4.设计文件未注明工程合理使用年限； 5.设计概预算定额说明与实际定额不符（实际用451定额，说明用75定额）； | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 6.竣工决算使用预算表，竣工图签使用设计图签，部分竣工图章未签字； 7.无施工组织设计方案。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
3 | 2018年中国联通安徽WCDMA无线网项目-覆盖新建工程（第一批项目）(蚌埠联通) | 1.未按规定要求办理工程质量监督申报和备案手续。 | 中国联合网络通信有限公司蚌埠市分公司 | 责令整改
|  | 2.一阶段设计批复时间为2018年8月，设计出图时间为2018年5月； 3.预算表中安全生产费含税价和除税价一致。 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 4.无施工组织设计方案。 | 安徽电信工程有限责任公司 | 责令整改
4 | 蜂窝物联网一期无线网主设备工程（蚌埠）(蚌埠移动) | 1.监理资料现场照片提供与实际施工不符。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司 | 责令整改
|  | 2.施工单位技术负责人未参加安全技术交底； 3.施工人员特种作业证未复审（登高证）。 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 责令整改
5 | 安徽移动2018年第二期基站接入光缆线路工程 (蚌埠移动) | 1.监理实施细则审核人姓名错误。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 责令整改
6 | 2018年中国联通安徽蚌埠LAN小区改造总承包新建一期工程 (蚌埠联通) | 1.现场光交箱部分尾纤无标签； 2.现场光交箱面版图未及时更新。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
7 | 2019年中国联通安徽蚌埠移动基站一期接入新建工程 (蚌埠联通) | 1.施工现场未做安全围挡及其他安全警示标识。 | 河北吉讯通信技术有限公司 | 责令整改