## 附件2
附件：
2018年第四季度抽查工程项目发现主要问题汇总表
序号 | 项目名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | （宿州移动）2017年第二批宿州（埇桥区）农村有线宽带接入项目 | 1.安全技术交底人错误，交底时间错误。 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 责令整改
|  | 2.监理规划和监理细则编制人、审核人错误;监理规划编制依据引用规范错误;施工方案报审表审核人错误;监理通知单签发人错误。 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 责令整改
2 | （宿州移动）2017年宿州城域传送网设备工程 | 1.监理规划编制人和审核人填写错误。 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 责令整改
2.监理通知单签发人员错误，内容描述时间不符。
3 | （宿州移动）2018年第二批农村有线宽带接入（埇桥区、泗县）埇桥区高新区人才宿舍公寓楼宽带接入工程 | 1.光交箱接地位置错误。 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 责令整改
4 | （宿州移动）4G六期无线网宏基站扩容工程(宿州第一批)宿州洪河路潘小庄基站机房 | 1.施工车辆刹车灯、右转向灯失灵；车内未配置灭火器。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改并加强安全培训
2.施工器具（扳手等）未做绝缘处理。
5 | 安全生产 | 1、部分安全检查记录无被检查人签字。 | 中移建设有限公司宿州分公司 | 责令整改
2、分包单位安全协议书无签订日期。
6 | （芜湖铁塔）中国铁塔安徽分公司芜湖市2017年赭麓派出所南新建铁塔项目 | 1.竣工资料内部验收报告无站点名称、无验收结论、无验收日期。 | 安徽丰利达建设有限公司 | 责令整改
|  | 2.施工组织设计无编制日期。 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 责令整改
3.施工单位内部安全技术交底日期未填写。
|  | 4.施工组织设计编制日期在项目完工之后。 | 陕西惠泽建设工程集团有限公司 | 责令整改
5.施工组织计划无人员组织结构。
7 | （芜湖铁塔）中国铁塔安徽分公司芜湖市2018年平安玻璃厂新建铁塔项目 | 1.监理规划编制人员和审核人员填写错误。 | 中达安股份有限公司 | 责令整改
2.监理通知单和监理回复单无日期。
3.监理人员组织框架不详细。
|  | 4.特种作业证均过期。 | 衡水科航金属结构有限公司 | 责令整改
8 | （芜湖铁塔）中国铁塔安徽分公司芜湖市2018年宝特物流新建铁塔项目 | 1.铁塔电阻测试值无具体数值；开工时间早于立项时间。 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 责令整改
9 | （芜湖铁塔）中国铁塔安徽分公司芜湖市2017年凤凰城西绿化带新建工程 | 1.设计交底时间晚于开工时间。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 2.缺少砂石检测报告。 | 芜湖市财鑫网络工程有限公司
10 | （芜湖铁塔）质监申报 | 1.质监管理平台上项目开工时间填写在验收时间之后。 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司
2.质监管理平台上施工单位填写错误。
11 | （六安电信）六安市金安区LTE800M六安松店村等7处基站配套建设项目 | 1.施工订单无签字、无日期。 | 中国电信股份有限公司六安分公司 | 责令整改
|  | 2.施工组织计划无人员组织结构。 | 安徽电信工程有限责任公司 | 责令整改
|  | 3.监理规划、监理实施细则、未明确编制人和审核人，编制日期早于批复日期。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 责令整改
4.5月27日站点监理日志和监理旁站记录不是同一人。
12 | （六安电信）六安市裕安区六安大巷村等3处LTE1.8G基站配套建设项目(国贷-无线) | 1.开工申请无建设单位签字盖章。 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 2.监理规划、监理实施细则、未明确编制人和审核人。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 责令整改
3.监理巡检记录表与监理日志不符。
13 | （六安电信）现场 | 1.光缆交接箱无面板图。 | 安徽通信产业服务有限公司六安分公司 | 责令整改
2.手孔光缆未挂标识牌。