## Sheet1
质量监督检查问题汇总表
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 2018年滁州联通惠科光电科技有限公司大客户接入新建工程（EPC） | 1.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 滁州联通 | 责令整改
2.开工时间早于批复时间
|  | 3.安全交底记录不详细，交底内容不全 | 安徽省国维通信工程有限责任公司 | 责令整改
4.安全交底记录时间前后不一致
5.施工单位项目经理未取得相关资格证书，安全员C证发证日期不在项目建设期限内（项目是2018年10月开工，发证日期为2019年3月）
2 | 2018年中国联通安徽滁州本地主干光缆新建（第一期）工程 | 6.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 滁州联通 | 责令整改
7.开工时间早于批复时间
|  | 8.三级交底中，被交底人和下一级交底人不一致 | 博信通信股份有限公司 | 责令整改
9.安全生产责任制未落实
10.施工单位安全生产用品没有领用人签字
11.现场管道内光缆盘放杂乱且光缆未沿井壁钉固
|  | 12.监理人员未在项目实施阶段获得相应的证书 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 责令整改
13.监理关键点资料不全，缺乏具体数据
14.隐蔽工程缺少《隐蔽工程签证/单》（保证隐蔽工作量与监理日志、旁站记录、隐蔽工程签证的一致性）
3 | 2018年中国联通安徽滁州无线网搬迁调整搬迁工程（第三批） | 15.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 滁州联通 | 责令整改
16.开工时间早于批复时间
17.验收过程中监理单位未参与
18.开工报告、完工报告中建设单位、监理单位均未签字、盖章
19.现场设计单位与原中标单位不一致。
20.竣工资料审核不严，施工单位竣工报验单盖的是监理单位的章
|  | 21.设计文件为中网华通，项目实施阶段资料中为中通服咨询设计研究院有限公司 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 严令禁止
中通服咨询设计研究院有限公司
|  | 22.监理关键点资料不全，隐蔽工程缺乏具体数据记录 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 责令整改
23.隐蔽工程缺少《隐蔽工程签证/单》（保证隐蔽工作量与监理日志、旁站记录、隐蔽工程签证的一致性）
|  | 24.三级交底中，被交底人和下一级交底人不一致 | 博信通信股份有限公司 | 责令整改
25.安全生产责任制未落实
26.施工单位安全生产用品没有领用人签字
27.现场管道内光缆盘放杂乱且光缆未沿井壁钉固
28.竣工资料中存在开工日期不一致
4 | 2018年第一批滁州城镇有限宽带接入项目 | 1.未按规定时间要求备案 | 滁州移动 | 严令禁止
5 | 2018年第一期滁州基站接入光缆线路工程 | 2.现场吊线光缆部分无标识牌 | 河北吉讯通信技术有限公司 | 责令整改
6 | 2018年第一批滁州（市区、定远、凤阳、明光）农村有线宽带接入项目（明光分册） | 3.无开工前安全生产通知书 | 中邮通建设咨询有限公司 | 责令整改
4.监理日志手写记录存在复印情况，不同站点监理日志内容重复，模板化严重
5.监理中发现的问题未在监理日志或旁站记录中体现解决措施
6.隐蔽工程缺少隐蔽工程记录表（保证隐蔽工作量与监理日志、旁站记录、隐蔽工程记录表的一致性）
7.三级交底中人员签字不全