## Sheet1
质量监督检查问题汇总表
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 中国铁塔安徽分公司六安市分公司2019年六安市新店新建项目 | 1.设计文件中填写的委托单位与实际单位不符。 | 山东邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
2.抗震设防烈度区域与六安的地区实际区域不相符。
3.预算表中编制、审核人员与提供有费用编审资质的人员不相符。
4.安全生产、设计交底模板化，未针对性指出各生产环节应注意的安全隐患。
|  | 5.竣工资料中未见安全生产责任制。 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 责令整改
6.安全交底记录未逐级交底。
2 | 中国铁塔安徽分公司六安市2018年移动合安九高铁26新建铁塔项目 | 7.未见事故隐患排查治理情况记录。 | 青岛永春达工贸有限公司 | 责令整改
8.无现场安全检查情况记录。
9.安全交底记录未逐级交底。
3 | 六安市ODN第1批次城南局万象城主干光交新建等光网项目 | 10.竣工资料中未见参与项目建设的项目经理、技术负责人、安全员的相关资质证书。 | 中徽建技术有限公司 | 责令整改
4 | 六安ODN第3批次六舒路宏基路口光交新建光网项目 | 11.竣工资料中未见参与项目建设的项目经理、技术负责人、安全员的相关资质证书。 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 责令整改