## Sheet1
质量监督检查问题汇总表
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 2018年中国联通安徽宣城本地网接入主干光缆新建一期工程 | 1.未按时申报质监。 | 宣城联通 | 严令禁止
2.未按时办理竣工备案。
|  | 3.设计交底未盖章。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
4.设计交底人员和设计文本中人员不一致。
|  | 5.竣工资料中未见安全生产责任制。 | 博信通信股份有限公司 | 责令整改
2 | 2018年中国联通安徽WCDMA无线网项目（第四批项目） | 6.设计交底文件时间未填写。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
7.机房平面图无单位比例。
|  | 8. 三级交底人员与施工组织方案中人员不符。 | 博信通信股份有限公司 | 责令整改
9.竣工资料缺少签字、盖章、时间。
10.部分人员无意外保险
11.无安全生产责任制度
12.无教育和培训情况档案
13.未定期进行专项安全检查
14.无安全生产费用管理制度
3 | 2018年中国联通安徽宣城春熙湖畔等15个新国标小区FTTH接入总承包新建工程 | 15.未按时申报质监。 | 宣城联通 | 严令禁止
16.未按时办理竣工备案。
4 | 蜂窝物联网二期无线网主设备工程（宣城） | 17.未按时办理竣工备案。 | 宣城移动 | 严令禁止
5 | 2017年宣城综合业务区光缆优化整治项目 | 18.设计文本日期为2017年5月，应为2018年5月。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
19.设计文件无工程使用年限。
20.设计文本中审核人与预算表中人员不一致。
21.设计文本引用标准 (5)YD/T 5015-2007已废止。
22.文本中预算说明采用2008（75）定额描写错误，应为2016（451）定额。
|  | 23.无隐蔽工程质量检查和记录。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 责令整改
24.逐级交底中前后人员不一致。
25.无安全生产培训制度。
26.无安全事故隐患排查制度。
27.三级交底未逐级进行。
|  | 28.人员备案表中的专业监理工程师未取得相应资质证书。 | 深圳广通工程顾问有限公司 | 责令整改
|  | 29.监理未对隐蔽工程做旁站记录表。 |  | 责令整改