## Sheet1
质量监督检查问题汇总表
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 合肥移动2018年第一期合肥（徽商国际等）综合业务区光缆线路工程（合肥移动） | 1.设计依据中1项标准规范错误，YD 5039-2016（无此规范） | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 责令整改，严格按照最新标准规范编写
2 | 合肥铁塔2019年包河区唐模路与太平湖路交口主动规划项目（合肥铁塔） | 2.设计依据中5项标准规范编号错误，分别为：GB56-2014、GB50068-2、GB57-2017、GB51-2010、GB50-2010 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改，严格按照最新标准规范编写
|  | 3.竣工资料中没有混凝土抗压测试报告 | 河北吉讯通信技术有限公司 | 责令整改
3 | 合肥铁塔安凯华夏通信铁塔检验检测报告（合肥铁塔） | 4.标准规范已废止，YD/T 5131-2005（已废止） | 中通铁塔（北京）工程技术有限公司 | 责令整改
4 | 合肥铁塔肥西长镇基站铁塔复核评估报告（合肥铁塔） | 5.复核报告只体现计算分析、复核结论，未见具体计算过程 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
5 | 合肥铁塔肥西TCL1基站铁塔复核评估报告（合肥铁塔） | 6.复核报告只体现计算分析、复核结论，未见具体计算过程 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
6 | 合肥电信无线网室分潜南第3批次信旺华府骏苑南区等室分配套光缆接入项目（合肥电信） | 7.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 合肥电信 | 严令禁止，认真落实《通信建设工程质量监督管理规定》（工信部令47号）
|  | 8.设计出版时间（2019年7月）早于标准规范发布时间，YD/T 5139-2019（2019年11月11日）、YD/T 5054-2019（2019年11月11日） | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
7 | 2019年L2100M巢湖小李岗东南、涧西村、童家东份北、鲁王村北、太平村北打包配套工程（合肥电信） | 9.监理规划审批人员非企业技术负责人 | 中邮通建设咨询有限公司 | 责令整改
|  | 10.未严格审核施工组织设计方案 |  | 责令整改，监理单位应切实履行监理职责
8 | 合肥联通本地综合接入新建一期工程（合肥联通） | 11.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 合肥联通 | 严令禁止，认真落实《通信建设工程质量监督管理规定》（工信部令47号）
|  | 12.开工时间早于批复时间 | 合肥联通 | 严令禁止
|  | 13.设计文本中工程概预算编写错误，表一、表五乱码 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
14.设计图纸签字不全
15.设计图纸无图例
|  | 16.无施工组织设计方案 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 责令整改
17.未见三级安全技术交底记录
18.竣工图无出图日期
19.竣工资料签字盖章不全
|  | 20.项目检查资料提供不全 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 责令整改
|  | 21.未严格审核施工组织设计方案 | 北京驰跃翔工程监理有限责任公司 | 责令整改
22.监理单位未针对本项目编制监理规划、监理实施细则、监理总结
23.监理日志填写的工作内容几乎相同
24.未见总监理工程师相应资质证书
9 | 合肥联通2019年合肥第十一批共建共享小区主干接入新建总包工程（合肥联通） | 25.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 合肥联通 | 严令禁止，认真落实《通信建设工程质量监督管理规定》（工信部令47号）
|  | 26.开工时间早于批复时间 | 合肥联通 | 严令禁止，认真落实《通信建设工程质量监督管理规定》（工信部令47号）
|  | 27.标准规范错误（YD 5148-2007应为架空光（电）缆通信杆路工程设计规范） | 黑龙江网联通信规划设计有限公司 | 责令整改
28.图纸未签字
29.未标明工程使用年限
30.未对防范安全生产事故提出指导意见
|  | 31.无施工组织设计方案 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 责令整改,施工单位应认真落实编制施工组织设计，必须将安全工程落实到位
32.竣工图章无监理单位签字确认
31.竣工图无出图日期
34.未见三级安全技术交底记录
35.安全生产教育培训参与人员与实际施工人员不一致