## Sheet1
质量监督检查问题汇总表
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 秦集基站（蚌埠移动） | 无历年防雷检测报告 | 蚌埠移动 | 责令整改
2 |  | 站内正在新上设备部分接地线未贴标签。 | 蚌埠移动 | 责令整改
3 | 新港大厦 | 无历年防雷检测报告 | 蚌埠移动 | 责令整改
4 | 2019年FDD无线网主设备工程（蚌埠第一批）（蚌埠移动） | 监理规划无企业技术负责人审批签字，部分强制性标准未更新（YD/75040-2005、YD/21059-2004） | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改，严格按照最新标准规范编写
5 | 滨湖新区11（蚌埠铁塔） | 整改报告中有光缆加强芯，现场接线端子未引出，报告中未指出也未整改 | 蚌埠铁塔 | 责令整改
6 | 滨湖新区9（蚌埠铁塔） | 防雷检测报告未依据工信部规定标准 | 蚌埠铁塔 | 责令整改
7 | 2020年龙子湖区蚌埠血海路2站改造铁塔项目(蚌埠铁塔） | 设计文件中部分设计依据标准已废止，GB 50135-2006、YD/T 5131-2005 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改，严格按照最新标准规范编写
8 |  | 施工组织设计中交付文件签字盖章不全 | 武汉力豪通信科技有限公司 | 责令整改
9 | 中国铁塔安徽分公司蚌埠市分公司2020年蚌山区南山郦都改造铁塔项目 | 监理日志中时间日期与实际工期不符 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 | 责令整改