## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2021年第7期）
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 六安移动（安徽博达、中移建设）共2人考核不及格 | 安徽博达项目管理咨询有限公司、中移建设有限公司安徽分公司 | 加强安全生产学习教育培训
|  | 六安联通（安徽博达）共1人考核不及格 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
2 | 5G二期无线网宏基站工程（六安）（六安移动） | 设计文件中无疫情防控相关内容 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计中无安全技术措施说明 | 中移建设有限公司安徽分公司 | 责令整改
施工单位未面向全体作业人员进行安全技术交底
3 | 2019年第一期六安通信管道工程（六安移动） | 设计文件内有关安全要求模板化，存在机房、光电缆等无关内容 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
设计交底签字代签
|  | 安全技术措施中缺少对器材搬运、道路沿线危险范围内作业说明 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改
4 | 2020年六安基站接入光缆线路工程（六安移动） | 工程合同中未明确安全生产费支付数额 | 六安移动 | 责令整改
|  | 设计文件、设计交底中无疫情防控相关内容 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
设计交底签字代签
|  | 无开挖硅管、破路、等隐蔽工程记录 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未面向全体作业人员进行安全技术交底 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改
部分杆路直埋式避雷线未做
未按设计要求设立电力保护套
5 | 2020年中国联通安徽六安新国标小区接入新建三期工程（总承包）（六安联通） | 建设单位未按时办理质监申报和竣工验收备案 | 六安联通 | 责令整改
工程合同中未明确安全生产费支付方式、数额及时限
设计文本无时间，无法判断是否严格执行基本建设程序
|  | 设计文件无高处作业、疫情防控相关安全要求 | 厦门华络通信设计有限公司 | 责令整改
设计单位工程概预算未全额列出安全生产费
设计文件未注明抗震设防强度
设计交底未签字，无高处作业、疫情防控相关要求
设计文件无签字、盖章、出版日期
现场检查图纸无管孔占位图，无法指导施工
|  | 工期内项目经理安全员B证已过期 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 责令整改
施工组织设计中安全技术措施无对道路沿线危险范围内作业进行详细说明
施工单位未面向全体作业人员进行安全技术交底
光缆加强芯未接地
6 | 2020年中国联通安徽LTE网络金寨县医院新大楼六安市监委新大楼等5个站点室内覆盖新建工程（六安联通） | 建设单位未按时办理竣工验收备案 | 六安联通 | 责令整改
工程合同中未明确安全生产费支付数额
|  | 现场检查设计文本未明确BBU设备位置，设计图纸无法指导施工 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
设计文件中工程建设进度不符合实际情况，抗震设防强度引用错误，无疫情防控相关内容
设计图纸无签字盖章
|  | 施工组织设计中未配置项目技术负责人 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
项目负责人和专职安全员无对应安全员证书
安全技术措施包含与本工程无关内容，如传输管道建设要求
施工单位未面向全体作业人员进行安全技术交底
RRU挂墙设备加固不可靠
|  | 光缆加强芯未固定、接地 | 吉讯股份有限公司 | 责令整改
7 | 2020年中国联通合安高铁无线网覆盖工程（红线外+红线内）（六安联通） | 设计文件和设计交底中无疫情防控相关内容 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未面向全体作业人员进行安全技术交底 | 吉讯股份有限公司 | 责令整改
|  | 监理规划中安全监理内容无疫情防控相关说明 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 责令整改