## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2022年第2期）
序号 | 地点/项目名称 | 序号 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 1 | 中国移动通信集团设计院有限公司1人考核不及格、华信咨询设计研究院有限公司1人考核不及格、南京欣网通信科技股份有限公司1人考核不及格 | 中国移动通信集团设计院有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、南京欣网通信科技股份有限公司 | 加强安全生产学习教育培训
|  | 2 | 华为技术服务有限公司2人考核不及格、合肥联通共1人考核不及格 | 华为技术服务有限公司、合肥联通
2 | 2020年合肥5G基站接入光缆线路工程（合肥移动） | 3 | 设计文本中存在部分图纸标注72芯光缆与施工图不一致 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 4 | 设计文本中概预算人员资质证书日期与设计出版日期逻辑不对应
|  | 5 | 施工组织设计中部分有限空间安全作业未进行详细说明 | 中移建设有限公司 | 责令整改
3 | 2021年合肥（庐阳、瑶海）第二批城镇有线宽带项目（合肥移动） | 6 | 设计文本中标明光缆型号与实际使用不符，要求使用二级分光，实际使用为一级分光，与设计不符 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 7 | 设计文件中引用强制性标准过期
4 | 2021年700MHz5G无线网工程（合肥）（合肥移动） | 8 | 单项工程设计文件中建设内容为整个项目的建设内容，未加盖出图印章 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 9 | 施工单位现场施工人员与施工组织设计中配置备案人员有一人不一致 | 中移建设有限公司 | 责令整改
|  | 10 | 施工单位安全技术交底中一处安全员签字漏签
|  | 11 | 施工组织设计中部分器材搬运环节安全措施未进行详细说明
5 | 南京欣网通信科技股份有限公司项目部 | 12 | 安徽分公司无安全生产教育培训记录 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 13 | 安徽分公司会议室消防灭火器已过期，无消防器材巡检记录
|  | 14 | 资料中无法核实是否将劳务派遣人员纳入统一管理进行安全生产教育培训
6 | 2020年中国联通安徽合肥本地网基站接入新建工程（合肥联通） | 15 | 建设单位未按时办理质监申报 | 合肥联通 | 责令整改
|  | 16 | 建设单位未按合同要求时间支付安全生产费
|  | 17 | 动力机房内应急照明灯故障
|  | 18 | 合肥联通大楼五楼办公室消防栓前办公桌遮挡
|  | 19 | 合肥联通大楼一楼消控室监控时间与实际时间不一致
|  | 20 | 合肥联通大楼一楼消控室监控保存时间不满三十天
|  | 21 | 合肥联通水泵房、钢瓶间缺少四月巡查记录
|  | 22 | 合肥联通大楼缺少5月10日消防巡检记录
|  | 23 | 设计文件中引用强制性标准过期 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 24 | 设计图纸中光缆型号与预算中材料不一致
|  | 25 | 设计文本中12124D接头数量与预算不一致
|  | 26 | 设计预算中硅芯管工作量与实际不符
|  | 27 | 设计图纸未加盖出图印章
|  | 28 | 设计交底记录未盖章
|  | 29 | 设计交底内容不具有针对性，存在与本项目无关内容
|  | 30 | 施工单位无施工现场安全检查记录 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 责令整改
|  | 31 | 施工资料缺少单盘测试记录
|  | 32 | 竣工图纸无编制日期
|  | 33 | 施工组织设计中缺少疫情防控相关内容
|  | 34 | 井下光缆未挂牌
|  | 35 | 光缆加强芯未固定
|  | 36 | 施工现场光缆余线与图纸不符
|  | 37 | 监理资料中无疫情防控相关内容 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改
|  | 38 | 未对施工组织设计中疫情防控内容进行审查
|  | 39 | 监理资料无施工现场安全生产巡检记录
|  | 40 | 监理单位缺少安全风险隐患排查记录
7 | 2022年中国联通安徽合肥庐阳区宽带接入新建工程第一批（合肥联通） | 41 | 建设单位未按时办理质监申报 | 合肥联通 | 责令整改
|  | 42 | 建设单位未按合同要求时间支付安全生产费
|  | 43 | 设计文件中引用强制性标准过期 | 河南省通信工程局有限责任公司（设计） | 责令整改
|  | 44 | 设计预算中负责人、编制人、审核人、与设计文本不一致
|  | 45 | 设计图纸无出图印章、无工作量表、未标明危险源
|  | 46 | 设计图纸深度不足，路由图未标明管道、架空等路由
|  | 47 | 设计交底、设计会审中设计单位未签字，各参建单位均未盖章
|  | 48 | 安全生产事故应急救援演练记录项目经理和安全员未签字
|  | 49 | 施工单位无施工现场安全检查记录 | 河南省通信工程局有限责任公司（施工） | 责令整改
|  | 50 | 施工单位未在开工前对工程材料进行检验
|  | 51 | 安全交底内容与本工程实际不符
|  | 52 | 施工现场安全帽使用日期已过期
|  | 53 | 施工现场人手孔处光缆未做波纹套管
|  | 54 | 光交箱未接地
|  | 55 | 引上光缆出钢管处未做保护
|  | 56 | 光交箱底部孔洞未封堵
8 | 2022年中国联通安徽合肥本地管道新建一期工程（合肥联通） | 57 | 建设单位未按时办理质监申报 | 合肥联通 | 责令整改
|  | 58 | 建设单位未按合同要求时间支付安全生产费
|  | 59 | 设计图纸中砼包封和手孔材料与预算中材料不一致 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 60 | 设计文件中引用强制性标准过期
|  | 61 | 设计图纸无出图印章、无工作量表
|  | 62 | 监理单位安全技术交底未全部覆盖本工程监理人员 | 公诚管理咨询有限公司 | 责令整改
9 | 浙江省邮电建设工程有限公司项目部 | 63 | 各级员工安全生产责任书签订不规范 | 浙江省邮电建设工程有限公司 | 责令整改
|  | 64 | 开工前未对工程材料、仪器、设备进行检查
|  | 65 | 施工单位缺少部分施工人员保单
|  | 66 | 安全生产台账中安全技术交底引用法律条文已过期
|  | 67 | 施工单位隐患排查记录表无治理结果