## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2022年第1期）
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 安徽博达项目管理咨询有限公司2人考核不及格、安徽电信规划设计有限责任公司共1人考核不及格 | 滁州电信、安徽博达项目管理咨询有限公司、安徽电信规划设计有限责任公司 | 加强安全生产学习教育培训
|  | 江苏十方通信股份有限公司1人考核不及格、浙江八方电信有限公司共1人考核不及格 | 滁州铁塔、江苏十方通信股份有限公司、浙江八方电信有限公司
2 | 2021年5G第二批次滁州市琅琊区万达广场增补室分建设项目（滁州电信） | 建设单位未按时办理质监申报和竣工验收备案 | 滁州电信 | 责令整改
|  | 设计图纸缺少工作量表、图纸印章 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计中专职安全员兼职技术负责人 | 安徽长线建设集团有限公司 | 责令整改
工程质量检查表未记录主设备接地情况
专职安全员未参加安全技术交底
安全技术交底模板化，无室分建设相关内容
安全技术交底中被交底人与施工组织设计人员配置不一致
|  | 监理规划中缺少安全监理内容 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改
监理资料中未明确安全监理人员
安全生产告知书监理工程师签字人员与人员配置不一致
监理规划、监理实施细则封面无签字盖章
隐蔽工程报审表未填写日期，专监签字人员与人员配置不一致
施工组织设计报审表无建设单位签字盖章
3 | 2021年安徽5G室外站建设项目滁州第二批工程（滁州电信） | 建设单位未按时办理质监申报和竣工验收备案 | 滁州电信 | 责令整改
|  | 施工组织设计中安全技术措施无现场临时用电方案 | 中徽建技术有限公司 | 责令整改
安全技术措施未对有限空间作业、设备拆除作业的安全措施进行详细说明
专职安全员未参加安全技术交底
光缆加强芯接地排未做引出
|  | 监理日志模板化，无工作量记录 | 中邮通建设咨询有限公司 | 责令整改
监理实施细则无编制依据
|  | 监理实施细则无编制依据 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改
监理规划、监理实施细则封面无签字盖章
4 | 2021年第一批次滁州市花山局综合业务接入区01链ODN优化光网项目（滁州电信） | 建设单位未按时办理竣工验收备案 | 滁州电信 | 责令整改
|  | 设计图纸与现场不符，未加盖图章 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位特种作业人员证件过期未复审 | 中企科信技术股份有限公司 | 责令整改
未履行9米杆隐蔽工程签证记录程序
专职安全员未参加安全技术交底
现场工程量增加，未发起设计变更
软吊光缆架设高度与地面垂直距离不满足要求
光缆沟槽内光缆布放未做套管保护
架空光缆跨路段警示套管未安装
|  | 监理单位未审查施工组织设计 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改
监理实施细则无编制依据
隐蔽工程报审表未填写日期
5 | 2020年滁州长江路与苏滁大道交叉口新建铁塔项目（滁州铁塔） | 设计文件与预算中抱杆材料选型不一致 | 广东电信规划设计院有限公司 | 责令整改
设计图纸中文字信息与图示不一致，现场无法有效指导施工
设计图纸中机房线缆路由图接地线标注为黑色
设计图纸中未标注安装位置尺寸，现场无法有效指导施工
设计交底中抱杆材料型号与设计文件不符
|  | 施工组织设计中未明确技术负责人 | 浙江八方电信有限公司 | 责令整改
施工组织设计中安全技术措施未对有限空间、高处作业的安全措施进行详细说明
施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底
|  | 一体化机柜内铜排未有效接地 | 南京欣网技术服务有限公司 | 责令整改
抱杆避雷针未接地
抱杆安装型号与设计不符
抱杆上多个设备未在避雷针45°倾斜角下方
一体化机柜尺寸与设计图纸不符
|  | 监理规划中安全监理内容无疫情防控相关说明 | 公诚管理咨询有限公司 | 责令整改
6 | 2020年来安金禾三站新建铁塔项目（滁州铁塔） | 设计文本中引用已过期标准 | 广东电信规划设计院有限公司 | 责令整改
设计文件中存在指定蓄电池品牌情况
设计文件中新增蓄电池型号与图纸文字描述不一致
设计交底记录未盖章
|  | 施工组织设计中未明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人和专职安全员具体人员信息 | 南京欣网技术服务有限公司 | 责令整改
施工组织设计中未编制安全技术措施
施工单位未记录现场安全检查情况
施工日志内容与实际不符
施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底
|  | 监理实施细则无编制依据 | 公诚管理咨询有限公司 | 责令整改