## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2023年第1期）
序号 | 地点/项目名称 | 序号 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产管理 | 1 | 阜阳移动安委会成员已调整，安全生产事故应急救援预案中成员未及时更新 | 阜阳移动 | 责令整改
|  | 2 | 南京路生产楼高压动力机房内插座未接地线
|  | 3 | 南京路消控室交接班巡查记录未及时填写
|  | 4 | 南京路生产楼电力机房推车式灭火器无巡检记录
2 | 2022年700MHz5G无线工程（阜阳）（阜阳移动） | 5 | 施工组织设计中未对设备吊装作业的安全措施进行详细说明 | 中贝通信集团股份有限公司 | 责令整改
|  | 6 | 施工日志中施工站址和内容与安全技术交底不一致
3 | 2021年阜阳综合业务区光缆线路工程（阜阳移动） | 7 | 施工组织设计未对有限空间作业安全技术措施进行详细说明 | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 责令整改
|  | 8 | 施工组织设计未对有限空间作业安全技术措施进行详细说明 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 9 | 光交箱接地电阻无测试记录
|  | 10 | 未面向全体施工作业班组、人员进行开工前安全技术交底
4 | 2022年中国联通安徽阜阳本地主干光缆新建一期工程（阜阳联通） | 11 | 建设单位未在开工5个工作日前办理质量监督申报手续 | 阜阳联通 | 责令整改
|  | 12 | 建设单位未在工程竣工验收合格后15日内办理竣工验收备案手续
|  | 13 | 建设单位未严格执行基本建设程序，设计出版时间晚于开工时间
|  | 14 | 设计文件中引上钢管材料规格与工程量中不一致 | 中电科普天科技股份有限公司（曾用名广州杰赛科技股份有限公司） | 责令整改
|  | 15 | 设计文件未标注管孔占位和杆面程式
|  | 16 | 设计文本出版日期晚于开工时间
|  | 17 | 施工组织设计中为配置项目技术负责人 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 责令整改
|  | 18 | 施工组织设计编制日期晚于报审表报审日期
|  | 19 | 施工组织设计中未编制相关安全技术措施（顶管作业、有限空间等）
|  | 20 | 监理日志中现场监理人员与监理规划中人员配备不一致 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 责令整改
|  | 21 | 监理规划和监理实施细则无编制依据
|  | 22 | 监理规划审批人未签字
|  | 23 | 监理单位未对现场监理人员进行安全技术交底
5 | 2022年中国联通安徽阜阳LTE无线网盘活复建三期工程（阜阳联通） | 24 | 建设单位未在开工5个工作日前办理质量监督申报手续 | 阜阳联通 | 责令整改
|  | 25 | 本工程为总承包项目，设计交底人为施工项目经理 | 中电科普天科技股份有限公司（曾用名广州杰赛科技股份有限公司） | 责令整改
|  | 26 | 设计图纸出版日期晚于开工时间
|  | 27 | 施工组织设计方案无编制日期 | 中电科普天科技股份有限公司（曾用名广州杰赛科技股份有限公司） | 责令整改
|  | 28 | 施工组织设计中未对器材搬运的安全措施进行详细说明