## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2023年第5期）
序号 | 地点/项目名称 | 序号 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
2 | 2021年第三期六安站点接入光缆线路工程（六安移动） | 1 | 施工过程资料缺少光缆单盘检验测试记录 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改
|  | 2 | 地下室机房内光交箱主接地线未引出
3 | 5G一阶段无线网宏基站工程（六安移动） | 3 | 施工组织设计中未编制与本次工程相关的安全技术说明（高处作业等） | 中移建设有限公司 | 责令整改
4 | 中国铁塔安徽分公司六安市分公司2023年合武高铁增补11新建铁塔项目（六安铁塔） | 4 | 施工单位缺少部分施工现场安全检查记录 | 吉讯股份有限公司 | 责令整改
|  | 5 | 施工单位未在施工前面向全体施工作业班组、人员进行安全技术交底说明（专职安全员）
5 | 中国铁塔安徽分公司六安市分公司2022年党校-金裕大道新建铁塔项目（六安铁塔） | 6 | 设计文本中某工作地线颜色标注为黑色 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 7 | 施工组织设计中未明确项目技术负责人 | 江苏十方通信股份有限公司 | 责令整改
|  | 8 | 安全技术交底中被交底人与施工组织设计中人员配备不一致
|  | 9 | 监理资料中人员签字与监理规划中人员配置不一致 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 责令整改
|  | 10 | 监理单位缺少本工程开工前过程资料，各类报审表等